## TRABAJO SOCIAL
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | periodo
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | META PROGRAMADA 2017 | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGORS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGRO | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
ATENCIÓN A FAMILIAS CON VULNERABILIDAD TRANSITORIA | [5 empty] | % | [14 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | %
Población Beneficiada en Trabajo Social |  |  | 1500 | 125 | 135 | 108% | 125 | 180 | 144% | 125 | 185 | 148% | 125 | 163 | 130.4% | 125 | 176 | 140.8% | 125 | 163 | 130.4% | 125 | 160 | 128% | 125 | 237 | 189.6% | 125 | 116 | 92.8% | 125 | 123 | 98.4% | 125 | 48 | 38.4% | 1375 | 1686 | 122.6%
Orientación social y servicios |  |  | 750 | 63 | 29 | 46.03% | 64 | 218 | 340.6% | 64 | 180 | 281.2% | 64 | 64 | 100% | 64 | 56 | 87.5% | 64 | 224 | 350% | 64 | 117 | 182.8% | 64 | 181 | 282.8% | 64 | 240 | 375% | 64 | 123 | 192.2% | 64 | 50 | 78.12% | 688 | 1482 | 215.4%
Apoyos Asistenciales |  |  | 1600 | 158 | 23 | 14.56% | 158 | 163 | 103.2% | 158 | 145 | 91.77% | 158 | 25 | 15.82% | 158 | 42 | 26.58% | 158 | 40 | 25.32% | 158 | 45 | 28.48% | 160 | 553 | 345.6% | 158 | 78 | 49.37% | 158 | 163 | 103.2% | 158 | 28 | 17.72% | 1466 | 1383 | 94.34%
Dictámenes ordenados por Juzgado, MP |  |  | 100 | 9 | 11 | 122.2% | 9 | 10 | 111.1% | 9 | 17 | 188.9% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 11 | 122.2% | 9 | 17 | 188.9% | 9 | 11 | 122.2% | 9 | 9 | 100% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 0 | 0% | 90 | 93 | 103.3%
LTS LAURA BERENICE MORENO MÉNDEZ
TRABAJADORA SOCIAL

## alimentaria
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | TOTAL PERIODO
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | Meta Programada 2017 | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGORS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGRO | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
ASISTENCIA ALIMENTARIA | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | % | [11 empty] | % | [5 empty] | %
Población beneficiada con Despensas |  |  | 537 | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100%
Apoyo Asistencial (despensas) |  |  | 6444 | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 537 | 537 | 100% | 5907 | 5907 | 100%
Población beneficiada con Desayunos Escolares |  |  | 2090 | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100% | 2090 | 2090 | 100%
Ración Alimenticia Desayuno modalidad caliente |  |  | 459800 | 42980 | 42980 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 21490 | 21490 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 21490 | 21490 | 100% | 21490 | 21490 | 100% | 21490 | 21490 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 42980 | 42980 | 100% | 337350 | 337350 | 100%
Población beneficiada con PROALIMNE |  |  | 250 | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100%
Dotación de Alimentos |  |  | 42168 | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 3514 | 3514 | 100% | 38654 | 38654 | 100%
Orientación nutricional y proyectos sustentables |  |  | 472 | 59 | 49 | 83.05% | 59 | 69 | 116.9% | 59 | 110 | 186.4% | 59 | 99 | 167.8% | 59 | 76 | 128.8% | 59 | 131 | 222% | 59 | 144 | 244.1% | 59 | 120 | 203.4% | 59 | 100 | 169.5% | 59 | 90 | 152.5% | 59 | 59 | 100% | 649 | 1047 | 161.3%
Menús y manuales entregados |  |  | 2030 | 127 | 0 | 0% | 127 | 100 | 78.74% | 127 | 254 | 200% | 127 | 200 | 157.5% | 127 | 143 | 112.6% | 127 | 141 | 111% | 127 | 127 | 100% | 127 | 128 | 100.8% | 127 | 130 | 102.4% | 127 | 128 | 100.8% | 127 | 127 | 100% | 1016 | 1221 | 120.2%
SOCORRO DEL CARMEN VELAZQUEZ TRUJILLO
COORD. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

## PDNNA
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
AGENCIA DE LA PROCURADURIA PROTECCION NNA
PROGRAMAS Y/O SERVICIOS |  | nov
Revisión y recepción expedientes juzgado |  | 8
Asistencia/colaboración a Juzgado |  | 1
Colaboración y asistencia a menoresen MP |  | 0
Colaboración y asistencia a menores Juzgado Control |  | 1
Colaboraciones |  | 2
Asesorías |  | 38

## DPF
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | periodo
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | Meta Programada 2017 | Meta | Logro | Avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | META | LOGRO | AVANCE | Meta | Logros | Avance | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | % |  |  | % | [5 empty] | % |  |  | % | [5 empty] | %
Población beneficiada con Protección a la Familia |  |  | 2000 | 167 | 321 | 192.2% | 167 | 394 | 235.9% | 167 | 336 | 201.2% | 166 | 171 | 103% | 166 | 254 | 153% | 167 | 204 | 122.2% | 167 | 201 | 120.4% | 167 | 267 | 159.9% | 167 | 230 | 137.7% | 167 | 190 | 113.8% | 167 | 353 | 211.4% | 1837 | 2921 | 159%
Asesoria y Orientación |  |  | 1700 | 142 | 152 | 107% | 142 | 146 | 102.8% | 142 | 127 | 89.44% | 142 | 169 | 119% | 142 | 164 | 115.5% | 142 | 136 | 95.77% | 142 | 106 | 74.65% | 142 | 165 | 116.2% | 142 | 194 | 136.6% | 142 | 178 | 125.4% | 142 | 163 | 114.8% | 1562 | 1700 | 108.8%
Derivaciones |  |  | 50 | 5 | 8 | 160% | 5 | 4 | 80% | 5 | 8 | 160% | 5 | 5 | 100% | 5 | 11 | 220% | 5 | 10 | 200% | 5 | 15 | 300% | 5 | 17 | 340% | 5 | 5 | 100% | 5 | 6 | 120% | 5 | 2 | 40% | 55 | 91 | 165.5%
colaboraciones institucionales |  |  | 100 | 9 | 32 | 355.6% | 9 | 30 | 333.3% | 9 | 13 | 144.4% | 9 | 10 | 111.1% | 10 | 11 | 110% | 10 | 6 | 60% | 10 | 11 | 110% | 10 | 8 | 80% | 10 | 10 | 100% | 10 | 3 | 30% | 10 | 3 | 30% | 110 | 137 | 124.5%
Población beneficiada en prevención y sensibilización |  |  | 500 | 42 | 12 | 28.57% | 42 | 176 | 419% | 42 | 370 | 881% | 42 | 90 | 214.3% | 42 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0% | 42 | 42 | 100% | 42 | 50 | 119% | 42 | 0 | 0% | 42 |  | 0% | 378 | 740 | 195.8%
Población beneficiada Convivencia Supervisada |  |  | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 0 | 0% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 23 | 115% | 20 | 26 | 130% | 20 | 26 | 130% | 20 | 26 | 130% | 20 | 26 | 130%
Procesos Psicológicos |  |  | 500 | 42 | 154 | 366.7% | 42 | 110 | 261.9% | 42 | 139 | 331% | 42 | 16 | 38.1% | 42 | 46 | 109.5% | 42 | 143 | 340.5% | 42 | 149 | 354.8% | 42 | 37 | 88.1% | 42 | 49 | 116.7% | 42 | 43 | 102.4% | 42 | 141 | 335.7% | 420 | 886 | 211%
Servicios de Trabajo Social |  |  | 750 | 63 | 135 | 214.3% | 63 | 251 | 398.4% | 64 | 154 | 240.6% | 63 | 73 | 115.9% | 63 | 82 | 130.2% | 64 | 68 | 106.2% | 64 | 118 | 184.4% | 64 | 68 | 106.2% | 64 | 80 | 125% | 64 | 65 | 101.6% | 64 | 49 | 76.56% | 640 | 1094 | 170.9%
Dictámenes ordenados por la autoridad judicial |  |  | 120 | 10 | 23 | 230% | 10 | 18 | 180% | 10 | 17 | 170% | 10 | 2 | 20% | 10 | 11 | 110% | 10 | 17 | 170% | 10 | 11 | 110% | 10 | 14 | 140% | 10 | 10 | 100% | 10 | 5 | 50% | 10 | 2 | 20% | 100 | 128 | 128%
LIC. GUILLERMO DÍAZ RODRÍGUEZ
COORD. DE LA DPF

## UAVI
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | periodo
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | Meta Programada 2017 | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | META | LOGRO | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | % | [5 empty] | %
Población beneficiada por la atención de UAVI |  |  | 1400 | 117 | 190 | 162.4% | 116 | 211 | 181.9% | 116 | 319 | 275% | 116 | 82 | 70.69% | 116 | 123 | 106% | 116 | 121 | 104.3% | 116 | 142 | 122.4% | 117 | 139 | 118.8% | 117 | 144 | 123.1% | 117 | 142 | 121.4% | 117 | 133 | 113.7% | 1320 | 1746 | 132.3%
Asesoría, orientación jurídica y servicios |  |  | 800 | 67 | 128 | 191% | 66 | 113 | 171.2% | 67 | 152 | 226.9% | 66 | 52 | 78.79% | 67 | 123 | 183.6% | 67 | 121 | 180.6% | 67 | 142 | 211.9% | 67 | 172 | 256.7% | 67 | 167 | 249.3% | 67 | 148 | 220.9% | 67 | 156 | 232.8% | 670 | 1474 | 220%
Servicios y Procesos Psicológicos |  |  | 1600 | 134 | 147 | 109.7% | 133 | 123 | 92.48% | 133 | 167 | 125.6% | 133 | 75 | 56.39% | 133 | 134 | 100.8% | 133 | 140 | 105.3% | 133 | 153 | 115% | 134 | 149 | 111.2% | 134 | 144 | 107.5% | 134 | 122 | 91.04% | 134 | 169 | 126.1% | 1340 | 1523 | 113.7%
Asesoría y Orientación Social |  |  | 800 | 67 | 71 | 106% | 66 | 92 | 139.4% | 66 | 64 | 96.97% | 67 | 35 | 52.24% | 66 | 231 | 350% | 66 | 80 | 121.2% | 66 | 60 | 90.91% | 66 | 73 | 110.6% | 66 | 90 | 136.4% | 66 | 110 | 166.7% | 66 | 110 | 166.7% | 660 | 1016 | 153.9%
Población beneficiaria en prevención y sensibilización |  |  | 1500 | 125 | 60 | 48% | 125 | 138 | 110.4% | 125 | 114 | 91.2% | 125 | 145 | 116% | 125 | 280 | 224% | 125 | 630 | 504% | 125 | 60 | 48% | 125 | 135 | 108% | 125 | 60 | 48% | 125 | 448 | 358.4% | 125 | 504 | 403.2% | 1250 | 2574 | 205.9%
Población beneficiaria en cursos prematrimoniales |  |  | 500 | 42 | 64 | 152.4% | 42 | 48 | 114.3% | 42 | 48 | 114.3% | 42 | 30 | 71.43% | 42 | 64 | 152.4% | 42 | 58 | 138.1% | 42 | 54 | 128.6% | 42 | 48 | 114.3% | 42 | 44 | 104.8% | 42 | 54 | 128.6% | 42 | 30 | 71.43% | 420 | 542 | 129%
LIC. ENRIQUE ECHEVARRÍA GALINDO
COORD. DE UAVI

## CAETF
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
INFORMES 2017
[5 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | PERIODO
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  |  | META PROGRAMADA 2017 | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGRO | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
CENTRO ESPECIALIZADO EN TERAPIA FAMILIAR | [30 empty] | %
Pob. Beneficiada en Salud Psicológica CAETF |  |  |  | 3200 | 266 | 90 | 33.83% | 266 | 684 | 257.1% | 266 | 1078 | 405.3% | 266 | 458 | 172.2% | 266 | 591 | 222.2% | 266 | 993 | 373.3% | 266 | 1094 | 411.3% | 266 | 1067 | 401.1% | 266 | 742 | 278.9% | 266 | 990 | 372.2% | 266 | 1143 | 429.7% | 2932.6 | 8930 | 304.5%
Casos de Seguimiento |  |  |  | 2000 | 167 | 0 | 0% | 167 | 544 | 325.7% | 167 | 918 | 549.7% | 167 | 408 | 244.3% | 167 | 535 | 320.4% | 168 | 693 | 412.5% | 168 | 936 | 557.1% | 168 | 796 | 473.8% | 168 | 587 | 349.4% | 168 | 783 | 466.1% | 168 | 954 | 567.9% | 1832.6 | 6218 | 339.3%
Entrevistas de Primera Vez |  |  |  | 1200 | 100 | 79 | 79% | 100 | 127 | 127% | 100 | 153 | 153% | 100 | 50 | 50% | 100 | 89 | 89% | 100 | 50 | 50% | 100 | 158 | 158% | 158 | 271 | 171.5% | 158 | 155 | 98.1% | 158 | 237 | 150% | 158 | 189 | 119.6% | 1100 | 1400 | 127.3%
Procesos Psicológicos (terapias) |  |  |  | 2800 | 254 | 90 | 35.43% | 254 | 156 | 61.42% | 254 | 210 | 82.68% | 254 | 90 | 35.43% | 254 | 129 | 50.79% | 254 | 227 | 89.37% | 227 | 249 | 109.7% | 227 | 242 | 106.6% | 227 | 169 | 74.45% | 227 | 258 | 113.7% | 227 | 273 | 120.3% | 2566.3 | 2093 | 81.56%
Población atendida en acciones de Prevención |  |  |  | 750 | 62 | 98 | 158.1% | 62 | 190 | 306.5% | 62 | 198 | 319.4% | 62 | 0 | 0% | 62 | 244 | 393.5% | 62 | 254 | 409.7% | 62 | 46 | 74.19% | 62 | 350 | 564.5% | 62 | 304 | 490.3% | 62 | 180 | 290.3% | 62 | 479 | 772.6% | 688 | 2343 | 340.6%
LIC. EN PSIC. DELEINE ALEJANDRINA ALCARÁZ HERRERA
COORDINADORA CAETF

## CAIC
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | PERIODO
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | META PROGRAMADA 2017 | Meta | Logros | avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | Meta | Logros | Avance | META | LOGRO | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % |  |  | % | [5 empty] | %
Población infantil beneficiada en CAIC |  |  | 90 | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 92 | 102.2% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 91 | 101.1% | 90 | 92 | 102.2% | 90 | 92 | 102.2%
Actividades Culturales |  |  | 160 | 14 | 24 | 171.4% | 14 | 15 | 107.1% | 14 | 14 | 100% | 14 | 6 | 42.86% | 14 | 12 | 85.71% | 14 | 100 | 714.3% | 14 | 100 | 714.3% | 14 | 30 | 214.3% | 14 | 100 | 714.3% | 14 | 48 | 342.9% | 14 | 95 | 678.6% | 154 | 544 | 353.2%
Actvidades formativas |  |  | 1370 | 137 | 120 | 87.59% | 137 | 86 | 62.77% | 137 | 84 | 61.31% | 137 | 42 | 30.66% | 137 | 79 | 57.66% | 137 | 300 | 219% | 137 | 300 | 219% | 137 | 50 | 36.5% | 137 | 300 | 219% | 137 | 350 | 255.5% | 137 | 300 | 219% | 1507 | 2011 | 133.4%
Actividades Recreativas |  |  | 70 | 7 | 2 | 28.57% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 3 | 42.86% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 2 | 28.57% | 7 | 20 | 285.7% | 7 | 20 | 285.7% | 7 | 5 | 71.43% | 7 | 22 | 314.3% | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 18 | 257.1% | 77 | 82 | 106.5%
Apoyos Asistenciales |  |  | 52800 | 5280 | 2855 | 54.07% | 5280 | 2625 | 49.72% | 5280 | 2519 | 47.71% | 2640 | 1526 | 57.8% | 2640 | 2170 | 82.2% | 2640 | 3506 | 132.8% | 2640 | 3389 | 128.4% | 2640 | 1406 | 53.26% | 2640 | 3694 | 139.9% | 2640 | 3674 | 139.2% | 2640 | 3590 | 136% | 29040 | 30954 | 106.6%
Participantes en Escuela de Padres |  |  | 80 | 40 | 15 | 37.5% | 40 | 38 | 95% | 40 | 36 | 90% | 40 | 32 | 80% | 40 | 38 | 95% | 40 | 38 | 95% | 40 | 80 | 200% | 40 | 48 | 120% | 40 | 59 | 147.5% | 40 | 42 | 105% | 40 | 48 | 120% | 40 | 48 | 120%
DANIELA ROMERO OROZCO
COORDINADORA DE CAIC

## Adulto Mayor
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | periodo
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | META PROGRAMADA 2017 | Meta | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGRO | AVANCE | meta | logros | avance | meta | logros | avance | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
ATENCIÓN EN CENTROS DE DIA PARA ADULTOS MAYORES | [26 empty] | % | [11 empty] | %
Poblacion beneficiada en CASA DIA |  |  | 350 | 250 | 219 | 87.6% | 250 | 245 | 98% | 250 | 245 | 98% | 250 | 264 | 105.6% | 250 | 268 | 107.2% | 250 | 286 | 114.4% | 250 | 280 | 112% | 250 | 280 | 112% | 250 | 286 | 114.4% | 250 | 268 | 107.2% | 250 | 229 | 91.6% | 300 | 300 | 100%
Apoyo asistencial y servicios (alimentos) |  |  | 12500 | 1041 | 1404 | 134.9% | 1041 | 1823 | 175.1% | 1041 | 1070 | 102.8% | 1041 | 625 | 60.04% | 1041 | 498 | 47.84% | 1041 | 915 | 87.9% | 1041 | 916 | 87.99% | 1041 | 918 | 88.18% | 1041 | 989 | 95% | 1041 | 1601 | 153.8% | 1041 | 1365 | 131.1% | 11451 | 12124 | 105.9%
Capacitación para el desarrollo de habilidades |  |  | 1500 | 125 | 395 | 316% | 125 | 447 | 357.6% | 125 | 459 | 367.2% | 125 | 520 | 416% | 125 | 685 | 548% | 125 | 697 | 557.6% | 125 | 755 | 604% | 125 | 678 | 542.4% | 125 | 698 | 558.4% | 125 | 752 | 601.6% | 125 | 831 | 664.8% | 1375 | 6917 | 503.1%
DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR
Población beneficiaria en Comedor Asistencial |  |  | 67 | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 67 | 100% | 67 | 78 | 116.4% | 67 | 78 | 116.4% | 67 | 67 | 100%
Raciones Alimenticias |  |  | 9300 | 1550 | 1572 | 101.4% | 1550 | 717 | 46.26% | 1550 | 698 | 45.03% | 1550 | 601 | 38.77% | 775 | 1006 | 129.8% | 775 | 883 | 113.9% | 775 | 983 | 126.8% | 775 | 1215 | 156.8% | 775 | 1559 | 201.2% | 775 | 1060 | 136.8% | 775 | 1035 | 133.5% | 7750 | 11069 | 142.8%
Profra. Gloria Franco de la Torre
Coordinadora de Casa DIA

## UBR
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORMES 2017
|  |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | mayo |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | PERIODO
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  |  | META 2017 | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | meta | logro | avance | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | [26 empty] | % |  |  | %
Población beneficiada en la UBR |  |  | 450 | 225 | 124 | 55.11% | 225 | 310 | 137.8% | 225 | 385 | 171.1% | 120 | 215 | 179.2% | 120 | 154 | 128.3% | 225 | 195 | 86.67% | 225 | 399 | 177.3% | 225 | 333 | 148% | 225 | 358 | 159.1% | 225 | 450 | 200% | 225 | 467 | 207.6% | 300 | 308 | 102.7%
Asesoría y Orientación |  |  | 140 | 26 | 51 | 196.2% | 26 | 175 | 673.1% | 26 | 151 | 580.8% | 26 | 88 | 338.5% | 26 | 19 | 73.08% | 26 | 75 | 288.5% | 26 | 181 | 696.2% | 26 | 141 | 542.3% | 26 | 165 | 634.6% | 26 | 140 | 538.5% | 26 | 169 | 650% | 286 | 1355 | 473.8%
Pacientes en Consulta Medicina de Rehabilitación |  |  | 120 | 20 | 8 | 40% | 20 | 9 | 45% | 20 | 10 | 50% | 20 | 10 | 50% | 10 | 9 | 90% | 10 | 11 | 110% | 10 | 11 | 110% | 10 | 13 | 130% | 10 | 15 | 150% | 10 | 12 | 120% | 10 | 11 | 110% | 90 | 104 | 115.6%
Terapia |  |  | 2000 | 150 | 307 | 204.7% | 150 | 595 | 396.7% | 150 | 782 | 521.3% | 150 | 315 | 210% | 150 | 403 | 268.7% | 150 | 465 | 310% | 150 | 506 | 337.3% | 150 | 828 | 552% | 150 | 948 | 632% | 150 | 835 | 556.7% | 150 | 819 | 546% | 1650 | 5855 | 354.8%
Traslados en camión incluyente |  |  | 350 | 70 | 4 | 5.714% | 70 | 2 | 2.857% | 70 | 10 | 14.29% | 70 | 16 | 22.86% | 70 | 10 | 14.29% | 70 | 22 | 31.43% | 70 | 44 | 62.86% | 70 | 143 | 204.3% | 70 | 87 | 124.3% | 70 | 103 | 147.1% | 70 | 76 | 108.6% | 370 | 517 | 139.7%
Niños y jóvenes beneficiados en Talleres Protegidos |  |  | 15 | 15 | 13 | 86.67% | 15 | 13 | 86.67% | 15 | 14 | 93.33% | 15 | 14 | 93.33% | 15 | 15 | 100% | 15 | 11 | 73.33% | 15 | 13 | 86.67% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 14 | 93.33% | 15 | 16 | 106.7%
Coordinadora de UBR
L. E. E. MIRIAM DEL CARMEN GALLEGOS GONZÁLEZ

## C.H.P.V.
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
informe 2017
|  | A JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE
PROGRAMA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS |  | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE | META | LOGROS | AVANCE
TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
Población beneficiada |  | 15 | 13 | 86.67% | 15 | 15 | 100% | 15 | 12 | 80% | 15 | 15 | 100% | 15 | 14 | 93.33%
Formación para la vida independiente |  | 200 | 224 | 112% | 23 | 24 | 104.3% | 200 | 248 | 124% | 200 | 220 | 110% | 200 | 230 | 115%
cuidado de la salud |  | 120 | 120 | 100% | 20 | 20 | 100% | 120 | 140 | 116.7% | 120 | 130 | 108.3% | 120 | 134 | 111.7%
autoempleo |  | 144 | 120 | 83.33% | 20 | 26 | 130% | 144 | 146 | 101.4% | 144 | 150 | 104.2% | 144 | 150 | 104.2%
actividades recreativas |  | 12 | 19 | 158.3% | 2 | 3 | 150% | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 200% | 3 | 6 | 200%

## DESARROLLO COM
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
DESARROLLO COMUNITARIO
informe 2017
|  |  |  | JULIO |  |  | NOVIEMBRE
DESARROLLO COMUNITARIO |  |  | META ANUAL | META | LOGRO | AVANCE % | META | LOGROS | AVANCE
Población Beneficiada en Desarrollo Comunitario |  |  | 350 | 250 | 159 | 63.6% | 250 | 199 | 79.6%
Comunidades DIFerentes |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | 2
Asesoría y Orientación |  |  | 120 | 10 | 12 | 120% | 10 | 26 | 260%
Talleres para el desarrollo de habilidades |  |  | 280 | 30 | 24 | 80% | 30 | 26 | 86.67%
Ecología y Medio Ambiente |  |  | 20 | 10 | 10 | 100% | 10 | 15 | 150%
Desarrollo Económico |  |  | 10 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
Desarrollo de la Comunidad |  |  | 30 | 10 | 8 | 80% | 10 | 10 | 100%
Educativas y Culturales |  | Cca | 40 | 10 | 6 | 60% | 10 | 80 | 800%